## Slide 1
Proposta de migració a Gestiona
Autoritat Catalana de Protecció de Dades · octubre de 2026
none

## Slide 2
Punt de partida
Compromís d'esPublico
Configurar el bessó digital
de l'APDCAT a Gestiona
30 de setembre de 2026
none

## Slide 3
Bessó digital: configuració realitzada
249
Tasques reglades
183
En procediments
46
En subprocessos
20
Al procediment genèric
241
Camps personalitzats al tesaurus
13
Procediments
+2 duplicats amb versions alternatives
20
Circuits de resolució
15
Subprocessos reglats
none

## Slide 4
Procediments configurats · SG
PROC_SG_02
Comunicació de la designació del DPD
PROC_SG_03
Proposta de contractació
PROC_SG_04
Contracte menor
PROC_SG_05
Contracte no menor
PROC_SG_06
Atenció pública
PROC_SG_06
Exercici de drets
none

## Slide 5
Procediments configurats · AJ
PROC-AJ-01-CNS
Emissió de dictàmens
PROC-AJ-02-PD
Emissió d'informe sobre disposicions
PROC-AJ-12-IAI
Informe d'accés a la informació
none

## Slide 6
Procediments configurats · INS
PROC-INS-004 · AIP
Accés a la informació pública
PROC-INS-01-IP
Informacions prèvies
PROC-INS-02-PT
Procediment de tutela de drets
PROC-INS-03-PS
Procediment sancionador
none

## Slide 7
Ús de l'entorn bessó a les proves
44
Usuaris creats
103
Expedients a la demo
108
Anotacions de registre
719
Tasques executades
none

## Slide 8
Actuacions de l'equip de consultoria
5
Reunions presencials
9 i 10 de setembre
12
Reunions en línia
28, 29 i 30 de setembre · 8 i 9 d'octubre
2
Especialistes en remot
Elena i Raúl · d'agost a la 1a setmana d'octubre
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
Treball en remot
Reunions presencials
Reunions en línia
none

## Slide 9
Proposta de projecte d'implantació
Del bessó digital a l'entorn real: dues opcions de calendari
none

## Slide 10
Dues dimensions del projecte
Vessant jurídica
Gestió del canvi
Configuració
Vessant tècnica
Projectes Factory
Migració de dades
none

## Slide 11
Fases i fites del projecte
1 · DISSENY I TRANSICIÓ
2 · ACTIVACIÓ
3 · DESPLEGAMENT
4 · CONSOLIDACIÓ
Vessant jurídica
Presa d'acords
Capacitació a l'Acadèmia Gestiona
Procés de ratificacions
Activació TVF
Arrencada
Registre · Seu · Gestor d'expedients
Operació ordinària
Analítica de dades
Vessant tècnica
Migració d'expedients vius
Alta prioritat
Activació dels serveis AOC
Adaptació PICA
Evolutius de producte
Aranès · Nou frontweb · Millores
Projecte Gestiona Factory
SARCAT · Cens DPD · Publicació
none

## Slide 12
Dues opcions
Gestiona + Anexa
Traslladem la tramitació administrativa a Gestiona i mantenim algunes funcionalitats del projecte Factory a Anexa.
1T 2027
Arrencada · 28 de febrer de 2027
Inici del projecte
Novembre 2026
Migració d'expedients i registre
28 de febrer de 2027
Evolutius de producte
28 de febrer de 2027
Projecte Gestiona Factory
Gener – setembre 2027
Gestiona integrat
Condicionem la data d'arrencada al desenvolupament d'un projecte de Gestiona integrat.
3T 2027
Arrencada · 17 de setembre de 2027
Inici del projecte
Gener 2027
Migració d'expedients
17 de setembre de 2027
Evolutius de producte
17 de setembre de 2027
Projecte Gestiona Factory
Gener – setembre 2027
none

## Slide 13
Gestiona + Anexa · Arrencada el 28 de febrer de 2027
NOV.
DES.
GEN.
FEBRER
MARÇ
ABR.
MAIG
JUNY
JUL.
AG.
SET.
VESSANT JURÍDICA
Presa d'acords
Formació en línia bàsica de Gestiona
Procés de ratificacions
Arrencada · Registre, Seu electrònica i Gestor d'expedients · formació presencial i suport
Arrencada · Analítica de dades
Certificació Configuració avançada
Certificació Analítica de dades
VESSANT TÈCNICA
Migració d'expedients i registre
Evolutius de producte
Interoperabilitat AOC · altes i activació
Projecte Gestiona Factory · SARCAT, Cens DPD, Publicació
Certificació Developers
Vessant jurídica
Vessant tècnica
Fita
none

## Slide 14
Gestiona integrat · Arrencada el 17 de setembre de 2027
GEN.
FEBR.
MARÇ
ABR.
MAIG
JUNY
JUL.
AG.
SETEMBRE
VESSANT JURÍDICA
Presa d'acords
Formació en línia bàsica de Gestiona
Procés de ratificacions
Arrencada · Registre, Seu electrònica i Gestor d'expedients · formació presencial i suport
Arrencada · Analítica de dades
Certificació Configuració avançada
Certificació Analítica de dades
VESSANT TÈCNICA
Migració d'expedients
Evolutius de producte
Interoperabilitat AOC · altes i activació
Projecte Gestiona Factory · SARCAT, Cens DPD, Publicació
Certificació Developers
Vessant jurídica
Vessant tècnica
Fita
none

## Slide 15
T'acompanyem fins on vulguis arribar
none